# Programa Completo — Quinta do Visconde de Salreu

Versão: 1.0

Data: 05 de março de 2026

Localização: Freguesia de Salreu, Concelho de Estarreja, Distrito de Aveiro

Investimento Total: €2.070.000

Duração: 30 meses

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Enquadramento

O presente documento constitui o Programa Completo do projeto de restauro e requalificação da Quinta do Visconde de Salreu, detalhando todas as componentes de intervenção física, programas de formação, modelo turístico, programação cultural, modelo operacional e plano de ação. Este programa serve como guia de execução para todas as fases do projeto, desde a conceção até à operação plena.

A Quinta do Visconde de Salreu é um solar histórico do século XIX situado na freguesia de Salreu, concelho de Estarreja, distrito de Aveiro. A propriedade inclui um palacete senhorial (~600 m²), anexos agrícolas (lagar de azeite, lagar de vinho, casa de lenha, garagem, estufas), um jardim histórico com espécies botânicas raras de todo o mundo e um sistema de irrigação por gravidade que constitui uma obra de engenharia hidráulica notável. O Visconde de Salreu foi o maior exportador de azeite da região, e a Quinta funcionava como uma fazenda produtiva completa com leiteiras, produção de vinho, lagar de azeite, lagar de vinho e uma antiga queijaria.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Programa de Intervenção Física

### 2.1. Solar Principal — Restauro Integral (€900.000)

O solar principal será restaurado integralmente, respeitando o valor patrimonial do edifício e adaptando-o para as novas funções de centro cultural, espaço expositivo e área administrativa.

### 2.1.1. Intervenção Estrutural (Meses 7-14)

| Trabalho | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Fundações | Consolidação com injeção de caldas de cal hidráulica; reforço de sapatas existentes | €80.000 |
| Paredes resistentes | Tratamento de fissuras com grampos em aço inox; refechamento de juntas com argamassa de cal | €70.000 |
| Pavimentos estruturais | Substituição de vigas de madeira deterioradas; tratamento antifúngico e anti-xilófago | €50.000 |
| Cobertura | Substituição integral: estrutura em madeira de castanho, telha canudo tradicional, subtelha, isolamento térmico | €100.000 |

### 2.1.2. Restauro de Interiores (Meses 12-20)

| Trabalho | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Estuques decorativos | Limpeza, consolidação e reintegração cromática de estuques ornamentais nos tetos e cornijas | €60.000 |
| Pinturas murais | Levantamento, fixação de policromias, reintegração de lacunas com técnica de tratteggio | €40.000 |
| Pavimentos em madeira | Restauro de soalhos em pinho e castanho; substituição pontual de tábuas; enceramento | €30.000 |
| Azulejaria interior | Limpeza, consolidação, refixação de peças soltas, reintegração de lacunas | €40.000 |
| Carpintarias interiores | Restauro de portas, rodapés, lambris, escadaria principal — madeiras nobres | €40.000 |
| Elementos pétreos | Restauro de lareiras, soleiras, peitoris, brasões em pedra de Ançã | €20.000 |
| Ferragens e gradeamentos | Restauro de fechaduras, puxadores, dobradiças, gradeamentos em ferro forjado | €20.000 |

### 2.1.3. Instalações Técnicas (Meses 14-20)

| Sistema | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Rede elétrica | Quadro geral, circuitos de iluminação e tomadas, UPS, proteção diferencial (35 €/m²) | €60.000 |
| Rede hidráulica | Abastecimento de água, drenagem de águas residuais, rede de incêndio (25 €/m²) | €50.000 |
| AVAC | Sistema de climatização por condutas ocultas, compatível com o edifício histórico | €50.000 |
| Segurança contra incêndio | Deteção automática, extintores, sinalética, plano de emergência | €20.000 |
| Telecomunicações | Rede estruturada de dados, Wi-Fi, sistema de som ambiente | €20.000 |

### 2.1.4. Caixilharias e Fachadas (Meses 16-22)

| Trabalho | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Caixilharias em madeira | Restauro e substituição de janelas de guilhotina e batente (180 €/m² de vão) | €60.000 |
| Vidros | Vidro duplo com perfil compatível com caixilharia histórica | €15.000 |
| Fachadas | Limpeza de cantarias, refechamento de juntas, pintura a cal | €20.000 |
| Varandas e guardas | Restauro de guardas em ferro forjado, impermeabilização de varandas | €5.000 |

### 2.1.5. Distribuição Funcional do Solar

| Piso | Área (m²) | Função | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Rés-do-chão | 200 | Espaço expositivo e receção | Sala de exposições permanente (história da Quinta), receção de visitantes, loja de artesanato |
| Rés-do-chão | 100 | Cozinha pedagógica | Cozinha equipada para workshops de culinária tradicional (pão, azeite, arrozes, vinho) |
| 1.º Andar | 150 | Salas de formação e eventos | 2 salas polivalentes para formação teórica, workshops e eventos culturais |
| 1.º Andar | 100 | Área administrativa | Gabinetes de gestão, sala de reuniões, arquivo |
| Sótão | 50 | Armazém e apoio técnico | Armazenamento de materiais, equipamentos e apoio logístico |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.2. Jardim Histórico e Sistema Hidráulico (€350.000)

O jardim é o elemento central e diferenciador do projeto. O restauro será orientado pelo pré-projeto de Cristina Castelo Branco e pela documentação botânica do naturalista Brotero (1744-1828).

### 2.2.1. Sistema de Captação de Água por Gravidade (Meses 7-18)

O sistema hidráulico da Quinta é uma obra de engenharia do século XIX que capta água de nascentes a cotas superiores e distribui por gravidade através de uma rede de dutos, canalizações e reservatórios. O restauro deste sistema é prioritário por ser simultaneamente funcional (rega do jardim) e patrimonial (valor histórico e técnico).

| Trabalho | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Levantamento topográfico e hidráulico | Mapeamento completo da rede de captação, condução e distribuição | €15.000 |
| Restauro de nascentes e captações | Limpeza, impermeabilização, proteção das nascentes | €25.000 |
| Restauro de dutos e canalizações | Substituição de troços degradados, manutenção de troços originais em pedra | €50.000 |
| Reservatórios e tanques | Restauro de reservatórios de acumulação, impermeabilização | €30.000 |
| Rede de distribuição | Restauro da rede de rega por gravidade, válvulas, registos | €20.000 |
| Sinalética interpretativa | Painéis explicativos do sistema hidráulico para visitantes | €10.000 |

### 2.2.2. Estruturas Paisagísticas (Meses 10-22)

| Trabalho | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Muros e vedações | Restauro de muros em pedra seca e argamassa de cal; reposição de troços em ruína | €30.000 |
| Caminhos e percursos | Restauro de caminhos em saibro e pedra; drenagem superficial | €25.000 |
| Lago e ponte | Limpeza, impermeabilização do lago; restauro da ponte ornamental | €20.000 |
| Canteiros e parterres | Reconstrução de canteiros formais conforme desenho original | €15.000 |
| Jardim de Monteijo | Restauro integral desta secção específica do jardim | €10.000 |

### 2.2.3. Replantação e Paisagismo (Meses 14-24)

| Trabalho | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Inventário botânico | Levantamento e identificação de todas as espécies existentes | €5.000 |
| Aquisição de espécies | Espécies raras e tradicionais conforme plano de Cristina Castelo Branco | €25.000 |
| Plantação e transplante | Trabalhos de plantação, tutoragem, rega inicial | €15.000 |
| Estufas | Restauro das duas estufas históricas para propagação de espécies | €15.000 |

### 2.2.4. Iluminação e Mobiliário de Jardim (Meses 20-24)

| Trabalho | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Iluminação cénica | Projetores LED de baixo consumo, iluminação de caminhos e pontos focais | €20.000 |
| Mobiliário de jardim | Bancos em ferro fundido e madeira, mesas, papeleiras | €10.000 |
| Sinalética interpretativa | Placas de identificação de espécies, painéis temáticos, QR codes | €10.000 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.3. Unidades de Alojamento Turístico — 14 unidades (€400.000)

Os anexos agrícolas da Quinta serão convertidos em unidades de alojamento local no modelo Airbnb, mantendo a autenticidade arquitetónica e oferecendo conforto contemporâneo.

### 2.3.1. Programa de Conversão

| Edifício Original | Unidades | Tipologia | Área/un. (m²) | Capacidade | Investimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garagem | 3 | T0 Studio | 35 | 2 pessoas | €105.000 |
| Lagar de vinho | 3 | T1 | 35 | 2-3 pessoas | €105.000 |
| Casa de lenha | 2 | T0 Studio | 25 | 2 pessoas | €50.000 |
| Anexo lateral | 4 | T1 | 25 | 2-3 pessoas | €100.000 |
| Outros espaços | 2 | T0 Suite | 20 | 2 pessoas | €40.000 |
| Subtotal construção | 14 |  | 400 | 28-36 | €350.000 |

### 2.3.2. Especificações por Unidade

Cada unidade de alojamento incluirá:

| Elemento | Especificação |
| --- | --- |
| Estrutura | Paredes em alvenaria de pedra (existentes), cobertura em madeira e telha |
| Pavimento | Soalho em madeira de pinho ou tijoleira artesanal |
| Cozinha | Kitchenette equipada (placa, frigorífico, micro-ondas, louça) |
| Casa de banho | Duche, lavatório, sanita — acabamentos em pedra natural e azulejo artesanal |
| Climatização | Ar condicionado split ou salamandra a lenha (conforme tipologia) |
| Mobiliário | Cama, mesa, cadeiras, armário — design contemporâneo com materiais tradicionais |
| Tecnologia | Wi-Fi, TV, fechadura eletrónica, iluminação LED |
| Exterior | Terraço ou pátio privativo com vista para o jardim |

### 2.3.3. Mobiliário e Equipamento (€50.000)

| Item | Quantidade | Custo Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Camas e colchões | 14 | €800 | €11.200 |
| Mobiliário de quarto | 14 | €600 | €8.400 |
| Kitchenette equipada | 14 | €500 | €7.000 |
| Equipamento de casa de banho | 14 | €400 | €5.600 |
| Roupa de cama e banho | 14 | €300 | €4.200 |
| Decoração e arte local | 14 | €200 | €2.800 |
| Tecnologia (TV, Wi-Fi, fechadura) | 14 | €500 | €7.000 |
| Reserva e extras | — | — | €3.800 |
| Total |  |  | €50.000 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.4. Centro de Formação (€160.000)

O centro de formação será adaptado a partir de espaços existentes na Quinta, com 200 m² de área útil distribuídos por três zonas funcionais.

### 2.4.1. Distribuição Funcional

| Zona | Área (m²) | Função | Equipamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala teórica | 50 | Aulas teóricas, palestras, projeções | 20 lugares, projetor, quadro interativo, sistema de som |
| Oficina de culinária | 80 | Workshops práticos de culinária tradicional | 2 bancadas de trabalho, forno a lenha, fogão industrial, utensílios |
| Oficina de artes têxteis | 70 | Bordados, rendados, tecelagem | 10 postos de trabalho, teares, bastidores, iluminação direcional |

### 2.4.2. Obras de Adaptação (€160.000)

| Trabalho | Descrição | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Estrutura e cobertura | Reforço estrutural, substituição de cobertura | €40.000 |
| Pavimentos e paredes | Pavimento em mosaico hidráulico, paredes rebocadas e pintadas | €25.000 |
| Instalações técnicas | Rede elétrica reforçada, água, gás, exaustão | €35.000 |
| Caixilharias e vãos | Janelas em alumínio com rotura térmica, portas | €20.000 |
| Acessibilidade | Rampa de acesso, casa de banho adaptada | €15.000 |
| Acabamentos e decoração | Pintura, revestimentos, sinalética | €15.000 |
| Espaço exterior | Pátio coberto para atividades ao ar livre | €10.000 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Programa de Formação

### 3.1. Visão Geral

O programa de formação da Quinta do Visconde articula cinco áreas temáticas, cada uma com cursos de longa duração (certificados pelo IEFP/DGERT) e workshops de curta duração (abertos ao público e turistas). A formação é simultaneamente um instrumento de inclusão social e uma fonte de receita.

### 3.2. Área 1 — Culinária Tradicional

A culinária da região de Aveiro é marcada pelo azeite, pelo arroz das Rias, pelo pão de milho, pelo vinho e pela queijaria. A Quinta do Visconde, enquanto antiga fazenda produtiva com lagar de azeite e lagar de vinho, é o cenário ideal para a transmissão destes saberes.

### Cursos de Longa Duração (Certificados IEFP/DGERT)

| Curso | Duração | Formandos | Conteúdo Programático |
| --- | --- | --- | --- |
| Mestre Padeiro Tradicional | 200 horas (3 meses) | 12 | Fermentação natural, massa-mãe, pão de milho, broa, pão de centeio; forno a lenha; técnicas ancestrais de panificação |
| Mestre Oleicultor e Azeite | 150 horas (2,5 meses) | 10 | Cultivo do olival, colheita, moagem tradicional e moderna, prova de azeite, conservação, rotulagem, legislação DOP |
| Arrozeiro das Rias de Aveiro | 120 horas (2 meses) | 10 | Cultivo do arroz em águas salobras, variedades tradicionais, técnicas de sementeira e colheita, gastronomia do arroz |
| Vinicultor e Enólogo Artesanal | 150 horas (2,5 meses) | 10 | Viticultura, vindima, vinificação artesanal no lagar, prova, conservação, rotulagem |

### Workshops de Curta Duração (Abertos ao Público)

| Workshop | Duração | Participantes | Preço | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pão no Forno a Lenha | 3 horas | 8-12 | €35/pessoa | 2×/semana |
| Prova de Azeite e Harmonização | 2 horas | 10-15 | €25/pessoa | 1×/semana |
| Cozinha Tradicional Aveirense | 4 horas | 8-10 | €45/pessoa | 2×/semana |
| Vindima e Pisa de Uvas (sazonal) | 6 horas | 15-20 | €50/pessoa | Set-Out |
| Queijaria Artesanal | 3 horas | 8-10 | €30/pessoa | 1×/semana |

### 3.3. Área 2 — Jardinismo e Botânica

O jardim histórico da Quinta, com espécies raras de todo o mundo, é um laboratório vivo para a formação em jardinismo, paisagismo e botânica. A parceria com Cristina Castelo Branco (paisagista autora do pré-projeto) e a referência ao naturalista Brotero conferem credibilidade académica ao programa.

### Cursos de Longa Duração

| Curso | Duração | Formandos | Conteúdo Programático |
| --- | --- | --- | --- |
| Jardineiro de Jardins Históricos | 250 horas (4 meses) | 10 | Identificação de espécies, poda, propagação, rega, fitossanidade, restauro de jardins históricos, sistema hídrico por gravidade |
| Viveirista e Propagação de Plantas | 150 horas (2,5 meses) | 8 | Técnicas de propagação (semente, estaca, enxertia), gestão de estufa, substrato, comercialização |

### Workshops de Curta Duração

| Workshop | Duração | Participantes | Preço | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visita Guiada Botânica | 2 horas | 15-20 | €15/pessoa | 3×/semana |
| Poda e Manutenção de Jardim | 3 horas | 8-10 | €25/pessoa | 1×/semana |
| Propagação de Plantas Raras | 3 horas | 6-8 | €30/pessoa | 1×/quinzena |
| Composição Floral com Espécies do Jardim | 2 horas | 8-10 | €20/pessoa | 1×/semana |
| Sistema Hidráulico por Gravidade (visita técnica) | 1,5 horas | 10-15 | €12/pessoa | 2×/semana |

### 3.4. Área 3 — Música e Artes Performativas

Em parceria com a Banda Visconde de Salreu (fundada em 1925), o programa de música integra a tradição filarmónica da região com novas formas de expressão artística. A Banda mantém uma escola de música ativa e manifestou interesse em realizar concertos nos jardins da Quinta.

### Cursos de Longa Duração

| Curso | Duração | Formandos | Conteúdo Programático |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumentista de Filarmónica | 300 horas (5 meses) | 15 | Instrumento (sopro, percussão), leitura musical, ensemble, repertório filarmónico, história da música portuguesa |
| Produção de Eventos Culturais | 120 horas (2 meses) | 10 | Gestão de eventos, produção técnica, som e luz, comunicação, logística |

### Programação Cultural Regular

| Evento | Frequência | Capacidade | Preço | Receita Estimada/Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concertos nos Jardins (Banda) | 2×/mês (Abr-Out) | 100-200 | €10-€15 | €21.000 |
| Noites de Fado no Solar | 1×/mês | 40-60 | €20 | €9.600 |
| Festival de Verão (anual) | 1×/ano (Jul) | 500-1.000 | €25 | €12.500 |
| Recitais de Câmara | 1×/mês | 30-50 | €15 | €5.400 |

### 3.5. Área 4 — Bordados, Rendados e Artes Têxteis

Em parceria com a Escola de Laceiras, o programa preserva e transmite as técnicas tradicionais de bordado e renda da região de Aveiro, que remontam ao século XVI e são reconhecidas como património cultural imaterial.

### Cursos de Longa Duração

| Curso | Duração | Formandos | Conteúdo Programático |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendeira / Laceira Tradicional | 300 horas (5 meses) | 8 | Renda de bilros, renda de agulha, padrões tradicionais, criação de peças originais, história da renda portuguesa |
| Bordadeira Tradicional | 200 horas (3 meses) | 10 | Bordado de Castelo Branco, bordado de Viana, ponto cruz, richelieu, aplicação em peças contemporâneas |

### Workshops de Curta Duração

| Workshop | Duração | Participantes | Preço | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciação à Renda de Bilros | 3 horas | 6-8 | €30/pessoa | 1×/semana |
| Bordado Tradicional Português | 3 horas | 8-10 | €25/pessoa | 1×/semana |
| Tecelagem em Tear Manual | 4 horas | 6 | €35/pessoa | 1×/quinzena |
| Tingimento Natural de Fibras | 3 horas | 8-10 | €25/pessoa | 1×/mês |

### 3.6. Área 5 — Decoração e Artes Aplicadas

O solar do Visconde, com os seus interiores ricamente decorados (estuques, pinturas murais, azulejaria), é o cenário ideal para a formação em artes decorativas e restauro.

### Cursos de Longa Duração

| Curso | Duração | Formandos | Conteúdo Programático |
| --- | --- | --- | --- |
| Restauro de Mobiliário Antigo | 200 horas (3 meses) | 8 | Identificação de estilos, técnicas de limpeza, consolidação, acabamento, douramento, estofamento |
| Pintura Decorativa e Estuque | 150 horas (2,5 meses) | 8 | Técnicas de pintura mural, fingidos, marmoreados, estuque ornamental, reintegração cromática |

### Workshops de Curta Duração

| Workshop | Duração | Participantes | Preço | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Restauro de Móveis (Introdução) | 4 horas | 6-8 | €40/pessoa | 1×/quinzena |
| Pintura Decorativa em Azulejo | 3 horas | 8-10 | €30/pessoa | 1×/semana |
| Douramento e Patine | 3 horas | 6-8 | €35/pessoa | 1×/mês |

### 3.7. Resumo do Programa de Formação

| Indicador | Cursos Longos | Workshops | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| N.º de programas | 10 | 16 | 26 |
| Formandos/ano (estimativa) | 50-80 | 1.500-2.500 | 1.550-2.580 |
| Horas de formação/ano | 4.000-6.000 | 3.000-5.000 | 7.000-11.000 |
| Receita estimada/ano | €100.000 | €80.000-€120.000 | €180.000-€220.000 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. Programa Turístico

### 4.1. Modelo de Alojamento

O modelo turístico da Quinta assenta no conceito de turismo de experiência imersiva, onde o hóspede não é apenas um visitante passivo, mas participa ativamente nas atividades da Quinta.

### Tarifário de Alojamento

| Tipologia | Época Baixa (Nov-Mar) | Época Média (Abr-Jun, Out) | Época Alta (Jul-Set) |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 Studio (2 pax) | €55/noite | €75/noite | €95/noite |
| T1 (2-3 pax) | €70/noite | €90/noite | €120/noite |
| T0 Suite (2 pax) | €60/noite | €80/noite | €100/noite |

### Pacotes de Experiência

| Pacote | Duração | Inclui | Preço |
| --- | --- | --- | --- |
| Fim de Semana na Quinta | 2 noites | Alojamento T1 + 1 workshop culinária + visita botânica + pequeno-almoço | €250/casal |
| Semana de Artes e Ofícios | 5 noites | Alojamento T1 + 3 workshops (culinária + bordado + jardinismo) + visitas + refeições | €600/pessoa |
| Retiro Musical | 3 noites | Alojamento + 2 sessões de música + concerto nos jardins + refeições | €350/pessoa |
| Experiência Botânica | 2 noites | Alojamento + visita guiada ao jardim + workshop propagação + visita ao sistema hídrico | €200/pessoa |

### 4.2. Programa de Visitas

| Visita | Duração | Preço | Capacidade | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visita completa à Quinta (solar + jardim + anexos) | 2 horas | €12/pessoa | 20 | Diária |
| Visita ao Jardim Histórico | 1,5 horas | €8/pessoa | 15 | 2×/dia |
| Visita ao Sistema Hidráulico | 1 hora | €6/pessoa | 10 | 1×/dia |
| Visita ao Lagar de Azeite | 45 min | €5/pessoa | 12 | 1×/dia |
| Visita escolar (programa educativo) | 3 horas | €6/aluno | 30 | Sob marcação |

### 4.3. Loja de Artesanato e Produtos Locais

A loja, instalada no rés-do-chão do solar, comercializará produtos produzidos na Quinta e por artesãos locais.

| Categoria | Produtos | Margem Estimada |
| --- | --- | --- |
| Azeite e vinagre | Azeite DOP, vinagre artesanal | 40% |
| Vinho | Vinho da Quinta (produção limitada) | 50% |
| Pão e doçaria | Broa de milho, doces regionais | 35% |
| Bordados e rendas | Peças produzidas nas oficinas | 30% |
| Cerâmica e artesanato | Peças de artesãos locais | 25% |
| Plantas e sementes | Espécies do jardim, sementes raras | 60% |
| Livros e publicações | Guias botânicos, história da Quinta | 40% |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. Programa Cultural

### 5.1. Calendário Anual de Eventos

| Mês | Evento Principal | Descrição | Público Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro | Festa dos Reis e Janeiras | Concerto da Banda, cantar dos Reis | 100-200 |
| Fevereiro | Jornadas do Azeite Novo | Provas, workshops, gastronomia | 200-300 |
| Março | Primavera no Jardim | Abertura da temporada botânica, visitas guiadas especiais | 300-500 |
| Abril | Páscoa na Quinta | Atividades para famílias, caça aos ovos no jardim | 200-400 |
| Maio | Festival de Bordados e Rendas | Exposição, demonstrações, venda de peças | 300-500 |
| Junho | Noite de São João nos Jardins | Concerto da Banda, fogueira, sardinhada | 500-800 |
| Julho | Festival de Verão da Quinta | 3 dias de música, gastronomia, artesanato | 500-1.000 |
| Agosto | Noites de Fado no Solar | Ciclo de 4 noites de fado | 200-300 |
| Setembro | Vindima e Pisa de Uvas | Vindima participativa, pisa no lagar, prova | 200-400 |
| Outubro | Jornadas de Outono | Colheita de frutos, conservas, compotas | 150-300 |
| Novembro | Magusto na Quinta | Castanhas, vinho novo, música tradicional | 200-400 |
| Dezembro | Natal na Quinta | Mercado de Natal, presépio vivo, concerto | 300-500 |

### 5.2. Exposições Permanentes

| Exposição | Localização | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| História da Quinta do Visconde | Solar — Rés-do-chão | Documentos, fotografias, objetos do Visconde de Salreu; história do azeite na região |
| Flora do Jardim Histórico | Jardim — Percurso interpretativo | Placas de identificação de espécies, painéis sobre Brotero e Cristina Castelo Branco |
| Engenharia Hidráulica do Séc. XIX | Jardim — Sistema hídrico | Percurso interpretativo sobre o sistema de captação por gravidade |
| Os 11 Moinhos de Salreu | Solar — 1.º Andar | Documentação sobre os moinhos antigos de pão e trigo da região |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. Modelo Operacional

### 6.1. Estrutura de Recursos Humanos

| Função | N.º | Tipo de Contrato | Salário Mensal (€) | Custo Anual (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diretor/Gestor do Projeto | 1 | Tempo inteiro | 2.000 | 28.000 |
| Coordenador de Formação | 1 | Tempo inteiro | 1.500 | 21.000 |
| Rececionista / Gestão de Reservas | 1 | Tempo inteiro | 1.000 | 14.000 |
| Jardineiro-chefe | 1 | Tempo inteiro | 1.200 | 16.800 |
| Auxiliar de jardinagem | 1 | Tempo inteiro | 820 | 11.480 |
| Limpeza e manutenção | 2 | Tempo parcial | 600 | 16.800 |
| Formadores (por área) | 5 | Prestação de serviços | Variável | 30.000 |
| Total | 12 |  |  | €138.080 |

### 6.2. Custos Operacionais Anuais (Operação Plena)

| Rubrica | Custo Anual (€) |
| --- | --- |
| Recursos humanos | 138.080 |
| Energia, água e telecomunicações | 18.000 |
| Manutenção de edifícios e jardim | 25.000 |
| Seguros | 8.000 |
| Marketing e comunicação | 12.000 |
| Materiais de formação e consumíveis | 10.000 |
| Contabilidade e serviços jurídicos | 6.000 |
| Impostos e taxas | 5.000 |
| Reserva operacional | 10.000 |
| Total Custos Operacionais | €232.080 |

### 6.3. Conta de Exploração Previsional (Ano 3)

| Rubrica | Valor (€) |
| --- | --- |
| Receitas |  |
| Alojamento turístico | 196.000 |
| Formação (cursos longos) | 100.000 |
| Workshops e experiências | 100.000 |
| Eventos culturais | 48.500 |
| Visitas guiadas | 25.000 |
| Loja de artesanato e produtos | 20.000 |
| Total Receitas | 489.500 |
| Custos |  |
| Custos operacionais | 232.080 |
| Resultado Operacional | €257.420 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. Cronograma Detalhado (30 meses)

### Fase 1 — Estudo e Projeto (Meses 1-6)

| Mês | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento arquitetónico e topográfico | Arquiteto |
| 1-2 | Estudo estrutural e geotécnico | Engenheiro |
| 2-3 | Projeto de arquitetura (anteprojeto) | Arquiteto |
| 3-4 | Projeto de especialidades (estruturas, AVAC, eletricidade, hidráulica) | Engenheiros |
| 2-4 | Projeto de jardinismo e paisagismo (Cristina Castelo Branco) | Paisagista |
| 3-5 | Licenciamento (Câmara de Estarreja, DGPC) | Arquiteto + IPNS |
| 1-6 | Candidaturas a financiamento (PRR, FSE+, EEA Grants) | IPNS |
| 4-6 | Concurso para empreiteiro | IPNS |

### Fase 2 — Estrutura e Cobertura (Meses 7-14)

| Mês | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 7-8 | Montagem de estaleiro, proteções, escoramentos | Empreiteiro |
| 7-10 | Consolidação de fundações e paredes | Empreiteiro |
| 9-12 | Substituição de coberturas (solar e anexos) | Empreiteiro |
| 10-14 | Tratamento de madeiras estruturais | Empreiteiro |
| 8-14 | Início do restauro do sistema hidráulico | Empreiteiro + Especialista |
| 10-14 | Início dos trabalhos de paisagismo (estruturas) | Paisagista |

### Fase 3 — Acabamentos e Conversões (Meses 15-24)

| Mês | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 15-18 | Instalações técnicas (eletricidade, água, AVAC) | Empreiteiro |
| 15-20 | Restauro de interiores do solar (estuques, pinturas, pavimentos) | Restauradores |
| 16-20 | Caixilharias e fachadas | Empreiteiro |
| 17-22 | Conversão de anexos em unidades de alojamento | Empreiteiro |
| 18-22 | Adaptação do centro de formação | Empreiteiro |
| 18-24 | Replantação e paisagismo do jardim | Paisagista |
| 20-24 | Conclusão do restauro do sistema hídrico | Especialista |
| 22-24 | Mobiliário e equipamento (alojamento + formação) | IPNS |
| 22-24 | Certificação DGERT | IPNS |

### Fase 4 — Operação (Meses 25-30)

| Mês | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 25 | Recrutamento e formação de equipa | Gestor |
| 25-26 | Testes e ajustes operacionais | Gestor |
| 26 | Registo no Turismo de Portugal (AL) | IPNS |
| 26-27 | Lançamento de plataformas digitais (website, Airbnb, Booking) | Marketing |
| 27 | Inauguração oficial | IPNS + Câmara |
| 27-28 | Abertura das primeiras unidades de alojamento | Gestor |
| 28-29 | Início dos programas de formação | Coordenador |
| 29-30 | Primeiros eventos culturais (concertos nos jardins) | Banda + Gestor |
| 30 | Avaliação do primeiro trimestre de operação | IPNS |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 8. Indicadores de Monitorização

| Indicador | Meta (Ano 1) | Meta (Ano 2) | Meta (Ano 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de ocupação (alojamento) | 30% | 40% | 45%+ |
| N.º de formandos (cursos longos) | 30 | 50 | 80 |
| N.º de participantes (workshops) | 500 | 1.200 | 2.500 |
| N.º de visitantes (visitas guiadas) | 2.000 | 4.000 | 7.000 |
| N.º de eventos culturais | 15 | 25 | 35+ |
| Receita total | €200.000 | €350.000 | €489.500 |
| Satisfação dos hóspedes (1-5) | 4,2 | 4,5 | 4,7+ |
| Postos de trabalho criados | 8 | 10 | 12+ |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 9. Anexos

### Anexo A — Planta Funcional da Quinta

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    QUINTA DO VISCONDE                     │
│                                                          │
│  ┌──────────────┐    ┌─────────────────────────────┐    │
│  │ SOLAR        │    │     JARDIM HISTÓRICO         │    │
│  │ PRINCIPAL    │    │                              │    │
│  │ (600 m²)     │    │  ┌──────┐   ┌──────┐       │    │
│  │              │    │  │ LAGO │   │ESTUFAS│       │    │
│  │ Rés-do-chão: │    │  │      │   │ (2)   │       │    │
│  │ Exposição    │    │  └──────┘   └──────┘       │    │
│  │ Cozinha      │    │                              │    │
│  │ Loja         │    │  Sistema Hidráulico          │    │
│  │              │    │  por Gravidade                │    │
│  │ 1.º Andar:   │    │                              │    │
│  │ Formação     │    └─────────────────────────────┘    │
│  │ Administração│                                        │
│  └──────────────┘                                        │
│                                                          │
│  ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐           │
│  │GARAGEM │ │ LAGAR  │ │ CASA   │ │ ANEXO  │           │
│  │3 un. AL│ │ VINHO  │ │ LENHA  │ │LATERAL │           │
│  │        │ │3 un. AL│ │2 un. AL│ │4 un. AL│           │
│  └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘           │
│                                                          │
│  ┌──────────────────────┐  ┌──────────┐                 │
│  │  CENTRO DE FORMAÇÃO  │  │ OUTROS   │                 │
│  │  (200 m²)            │  │ 2 un. AL │                 │
│  │  Sala teórica        │  └──────────┘                 │
│  │  Oficina culinária   │                                │
│  │  Oficina têxtil      │                                │
│  └──────────────────────┘                                │
│                                                          │
│  Total: 14 unidades de alojamento                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### Anexo B — Contactos do Projeto

| Entidade | Contacto | Papel |
| --- | --- | --- |
| IPNS — Instituto Português de Negócios Sociais | Diego Rocha, dmrdiego@gmail.com, +351 931 721 901 | Assessor estratégico |
| Banda Visconde de Salreu | Sede: Salreu, Estarreja | Parceiro cultural |
| Câmara Municipal de Estarreja | www.cm-estarreja.pt | Parceiro municipal |
| IEFP — Centro de Emprego de Aveiro | www.iefp.pt | Parceiro institucional |
| Universidade de Aveiro | www.ua.pt | Parceiro académico |