# Cronograma Detalhado — Quinta do Visconde de Salreu

Duração Total: 30 meses

Data de Início Prevista: Setembro de 2026

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Visão Geral das Fases

| Fase | Período | Duração | Investimento | Atividades Principais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Preparação | Meses 1-6 | 6 meses | €200.000 | Constituição IPSS, projetos, licenciamento, candidaturas |
| Fase 2 — Restauro Principal | Meses 7-18 | 12 meses | €1.000.000 | Solar, jardim, sistema hidráulico |
| Fase 3 — Alojamento e Formação | Meses 14-24 | 11 meses | €600.000 | Unidades turísticas, centro de formação |
| Fase 4 — Operação | Meses 22-30 | 9 meses | €270.000 | Arranque turístico, formação, eventos |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Cronograma Mês a Mês

### Fase 1 — Preparação (Meses 1-6)

| Mês | Atividade | Responsável | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constituição formal da IPSS; registo no FCPC | IPNS + Promotores | IPSS constituída |
| 1-2 | Obtenção de NIPC; abertura de conta bancária | IPNS | NIPC obtido |
| 2-3 | Contratação de equipa de projeto (arquitetura, engenharia, paisagismo) | IPNS + Direção | Equipa contratada |
| 2-4 | Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades | Arquiteto | Projeto de licenciamento |
| 3-5 | Candidaturas a Portugal 2030, PRR, IEFP | IPNS | Candidaturas submetidas |
| 4-6 | Licenciamento municipal (Câmara de Estarreja) | Arquiteto | Licença de obras |
| 5-6 | Celebração de protocolos com parceiros (Banda, IEFP, Câmara) | IPNS + Direção | Protocolos assinados |
| 6 | Concurso para empreiteiro geral | IPNS + Direção | Empreiteiro selecionado |

### Fase 2 — Restauro Principal (Meses 7-18)

| Mês | Atividade | Responsável | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-8 | Montagem de estaleiro; trabalhos preparatórios | Empreiteiro | Estaleiro montado |
| 7-10 | Intervenção estrutural do solar (fundações, paredes, cobertura) | Empreiteiro | Estrutura consolidada |
| 7-12 | Restauro do sistema hidráulico por gravidade | Equipa especializada | Sistema funcional |
| 9-14 | Restauro de interiores do solar (estuques, pinturas, pavimentos) | Restauradores | Interiores restaurados |
| 10-16 | Restauro do jardim histórico (muros, caminhos, lago, canteiros) | Paisagista | Jardim restaurado |
| 12-16 | Instalações técnicas do solar (elétrica, hidráulica, AVAC) | Instaladores | Instalações concluídas |
| 14-18 | Replantação do jardim (espécies raras, estufas) | Paisagista + Viveirista | Jardim replantado |
| 16-18 | Caixilharias, fachadas, acabamentos exteriores | Empreiteiro | Exterior concluído |

### Fase 3 — Alojamento e Formação (Meses 14-24)

| Mês | Atividade | Responsável | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-18 | Conversão de anexos em unidades de alojamento (7 primeiras) | Empreiteiro | 7 unidades concluídas |
| 16-20 | Adaptação do centro de formação | Empreiteiro | Centro operacional |
| 18-22 | Conversão das restantes 7 unidades de alojamento | Empreiteiro | 14 unidades concluídas |
| 20-22 | Mobiliário e equipamento de todas as unidades | Fornecedores | Unidades equipadas |
| 20-22 | Equipamento do centro de formação (cozinha, oficinas) | Fornecedores | Centro equipado |
| 22-24 | Certificação DGERT para formação profissional | IPNS + IEFP | Certificação obtida |
| 22-24 | Registo de alojamento local (Turismo de Portugal) | IPNS + Direção | Licenças AL obtidas |

### Fase 4 — Operação (Meses 22-30)

| Mês | Atividade | Responsável | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 22-24 | Recrutamento e formação da equipa operacional (12 pessoas) | Direção + IPNS | Equipa contratada |
| 23-24 | Lançamento de plataformas digitais (Airbnb, Booking, website) | Marketing | Plataformas ativas |
| 24 | Inauguração oficial | Direção + IPNS | Inauguração |
| 24-26 | Arranque dos primeiros cursos de formação | Coordenador pedagógico | Formação iniciada |
| 24-26 | Primeiros hóspedes e visitas guiadas | Equipa operacional | Operação turística |
| 25-27 | Primeiros concertos nos jardins (Banda Visconde) | Banda + Direção | Programação cultural |
| 26-30 | Consolidação operacional e ajustes | Direção + IPNS | Operação estabilizada |
| 28-30 | Avaliação de resultados e planeamento do Ano 2 | IPNS + Direção | Relatório de avaliação |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Marcos Críticos

| Marco | Data Prevista | Critério de Sucesso |
| --- | --- | --- |
| Constituição da IPSS | Mês 1 | Registo no FCPC concluído |
| Candidaturas submetidas | Mês 5 | Pelo menos 3 candidaturas submetidas |
| Licença de obras | Mês 6 | Licença emitida pela Câmara |
| Aprovação de financiamento | Mês 8-12 | Pelo menos 50% do financiamento aprovado |
| Estrutura do solar consolidada | Mês 10 | Relatório de engenharia positivo |
| Sistema hidráulico funcional | Mês 12 | Água a fluir por gravidade |
| 7 unidades de alojamento prontas | Mês 18 | Licenças AL emitidas |
| Centro de formação operacional | Mês 22 | Certificação DGERT obtida |
| Inauguração | Mês 24 | Evento público realizado |
| Operação plena | Mês 30 | Todos os indicadores em curso |