# Programa Completo — Torre do Carvalhal

Versão: 1.0

Data: 05 de março de 2026

Localização: Montemor-o-Novo, Concelho de Montemor-o-Novo, Distrito de Évora

Investimento Total: €2.900.000

Duração: 36 meses

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Enquadramento

O presente documento constitui o Programa Completo do projeto de restauro e requalificação da Torre do Carvalhal, detalhando todas as componentes de intervenção física, programas de formação, modelo turístico, programação cultural, gestão do montado, modelo operacional e plano de ação. Este programa serve como guia de execução para todas as fases do projeto, desde a conceção até à operação plena.

A Torre do Carvalhal é uma propriedade rural de 600 a 800 hectares localizada em Montemor-o-Novo, distrito de Évora, no coração do Alentejo. A propriedade inclui uma torre medieval, uma ermida com azulejaria do século XVI de estilo mudejário, casas rurais tradicionais alentejanas e um extenso montado de sobro. A ermida constitui um exemplar raro de azulejaria mudejária em Portugal, com valor patrimonial e artístico excecional. O montado de sobro é um ecossistema protegido, classificado como habitat prioritário pela Rede Natura 2000, e a cortiça portuguesa representa 50% da produção mundial.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Programa de Intervenção Física

### 2.1. Torre Medieval — Consolidação e Visitação (€300.000)

A torre medieval, com aproximadamente 150 m² de área construída, será consolidada estruturalmente e adaptada para visitação pública e centro de interpretação histórica.

### 2.1.1. Intervenção Estrutural (Meses 9-14)

| Trabalho | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Fundações | Consolidação de fundações medievais com injeção de caldas de cal hidráulica natural (NHL 5); escavação arqueológica prévia | €40.000 |
| Paredes em alvenaria de pedra | Refechamento de juntas com argamassa de cal e areia; consolidação de troços em ruína com pedra da região | €50.000 |
| Arcos e abóbadas | Reforço de arcos com pregagens em aço inox; consolidação de abóbadas com injeção de caldas | €30.000 |
| Escadaria interior | Restauro da escadaria em pedra; reforço de degraus; guardas em ferro forjado | €30.000 |

### 2.1.2. Cobertura e Impermeabilização (Meses 12-16)

| Trabalho | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Cobertura | Substituição integral: estrutura em madeira de azinho, telha de canudo, subtelha, isolamento | €40.000 |
| Impermeabilização | Tratamento de humidades ascendentes por eletro-osmose; barreira química na base das paredes | €25.000 |
| Drenagem perimetral | Vala drenante com geotêxtil e brita em todo o perímetro da torre | €15.000 |

### 2.1.3. Acessos, Segurança e Interpretação (Meses 14-18)

| Trabalho | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Acessos exteriores | Caminho pedonal em pedra irregular desde o estacionamento; rampa acessível | €20.000 |
| Iluminação de emergência | Sistema autónomo com baterias; sinalética fotoluminescente | €10.000 |
| Iluminação cénica | Projetores LED embutidos para valorização dos elementos arquitetónicos | €10.000 |
| Painéis interpretativos | 8 painéis bilingues (PT/EN) sobre a história da torre e do território | €10.000 |
| Sistema de QR codes | Percurso digital com áudio-guia em 4 idiomas (PT, EN, ES, FR) | €5.000 |
| Plataforma panorâmica | Adaptação do topo da torre como miradouro com guardas de segurança | €15.000 |

### 2.1.4. Distribuição Funcional da Torre

| Piso | Área (m²) | Função | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Rés-do-chão | 50 | Receção e bilheteira | Acolhimento de visitantes, venda de bilhetes, informação turística |
| 1.º Piso | 40 | Centro de interpretação | Exposição permanente: história medieval, defesa do território, vida quotidiana |
| 2.º Piso | 35 | Sala de exposições temporárias | Exposições rotativas sobre arqueologia, arte e cultura alentejana |
| Terraço | 25 | Miradouro panorâmico | Vista 360° sobre o montado, a planície alentejana e a serra de Monfurado |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.2. Ermida e Azulejaria Mudejária — Restauro Especializado (€450.000)

O restauro da ermida e da sua azulejaria mudejária do século XVI é o componente mais sensível e especializado do projeto, exigindo uma equipa multidisciplinar com experiência em conservação e restauro de azulejaria histórica.

### 2.2.1. Restauro Estrutural da Ermida (Meses 9-16)

| Trabalho | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Paredes e contrafortes | Consolidação de alvenaria mista (pedra e tijolo); refechamento de juntas com argamassa de cal | €40.000 |
| Cobertura | Estrutura em madeira de castanho, telha de canudo, isolamento; restauro de beirado | €35.000 |
| Pavimento | Restauro de lajes de pedra originais; nivelamento; tratamento de humidades | €20.000 |
| Fachada principal | Restauro do portal em pedra; limpeza de cantarias; reposição de elementos em falta | €25.000 |
| Retábulo | Consolidação estrutural do retábulo em madeira; tratamento anti-xilófago | €15.000 |
| Instalações técnicas | Iluminação especializada para azulejaria; sistema de controlo de humidade e temperatura | €15.000 |

### 2.2.2. Restauro de Azulejaria Mudejária (Meses 12-24)

O restauro da azulejaria será conduzido em parceria com o Departamento de História da Arte e Restauro da Universidade de Évora, seguindo as normas internacionais de conservação (Carta de Veneza, 1964; Carta de Cracóvia, 2000).

| Fase | Descrição Técnica | Duração | Investimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentação | Levantamento fotográfico de alta resolução; mapeamento de patologias; análise de pigmentos e vidrados por fluorescência de raios X | 2 meses | €30.000 |
| Limpeza | Remoção de depósitos superficiais com compressas de celulose e solventes adequados; limpeza mecânica com bisturi e micro-jato de ar | 3 meses | €25.000 |
| Consolidação | Refixação de vidrados em destacamento com resina acrílica; consolidação de biscoito cerâmico com silicato de etilo | 3 meses | €40.000 |
| Preenchimento de lacunas | Preenchimento com argamassa de cal e pó de mármore; nivelamento ao nível do vidrado original | 2 meses | €30.000 |
| Reintegração cromática | Técnica de tratteggio ou sub-tom para lacunas; reversibilidade garantida | 2 meses | €35.000 |
| Proteção final | Aplicação de camada de proteção reversível (Paraloid B-72) | 1 mês | €10.000 |
| Publicação científica | Relatório técnico-científico; artigo para revista especializada; catálogo | — | €30.000 |

### 2.2.3. Restauro de Elementos Pétreos e Decorativos (Meses 14-20)

| Trabalho | Descrição Técnica | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Portal em pedra | Limpeza, consolidação, reintegração de lacunas com pedra compatível | €20.000 |
| Capitéis e colunas | Restauro de elementos esculpidos; consolidação com resinas | €15.000 |
| Inscrições | Limpeza e consolidação de inscrições epigráficas | €10.000 |
| Elementos em ferro | Restauro de gradeamentos, fechaduras e ferragens originais | €15.000 |

### 2.2.4. Parceria Universidade de Évora (Meses 1-36)

| Componente | Descrição | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Investigação | Estudo histórico-artístico da azulejaria; análise comparativa com outros exemplares mudejários | €15.000 |
| Formação | Estágios de mestrado e doutoramento em conservação e restauro | €10.000 |
| Documentação digital | Digitalização 3D da ermida e azulejaria; base de dados online | €10.000 |
| Divulgação | Conferências, publicações, exposição itinerante | €5.000 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.3. Unidades de Alojamento Turístico — 10 unidades (€650.000)

As casas rurais tradicionais alentejanas da propriedade serão convertidas em unidades de alojamento turístico, mantendo a autenticidade construtiva (taipa, pedra, caiação) e oferecendo conforto contemporâneo.

### 2.3.1. Programa de Conversão

| Edifício Original | Unidades | Tipologia | Área/un. (m²) | Capacidade | Investimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monte principal | 3 | T1 Superior | 50 | 2-3 pessoas | €180.000 |
| Casa do caseiro | 2 | T1 | 40 | 2-3 pessoas | €96.000 |
| Celeiro | 2 | T0 Loft | 35 | 2 pessoas | €84.000 |
| Estábulo | 1 | T2 Familiar | 60 | 4-5 pessoas | €72.000 |
| Construção nova (premium) | 2 | T1 Premium | 50 | 2-3 pessoas | €110.000 |
| Subtotal construção | 10 |  | 460 | 22-30 | €542.000 |

### 2.3.2. Especificações Construtivas (Identidade Alentejana)

Cada unidade respeitará as técnicas construtivas tradicionais alentejanas, que são simultaneamente o objeto de formação do projeto e a identidade visual do alojamento.

| Elemento | Especificação Alentejana |
| --- | --- |
| Paredes | Taipa (existentes) ou alvenaria de pedra; reboco de cal e areia; caiação branca com barra de cor (azul ou ocre) |
| Cobertura | Estrutura em madeira de azinho; telha de canudo; cana e barro como subtelha tradicional |
| Pavimento | Tijoleira artesanal alentejana (30×30 cm) ou laje de pedra |
| Cozinha | Kitchenette com bancada em pedra local; louça de barro alentejano |
| Casa de banho | Revestimento em cal tadelakt; louça branca; torneiras em latão envelhecido |
| Climatização | Lareira alentejana (chaminé de renda) + ar condicionado oculto |
| Mobiliário | Madeira de azinho e sobreiro; tecidos de lã alentejana; esteiras de junco |
| Exterior | Pátio murado com laranjeira; mesa e cadeiras em ferro forjado |

### 2.3.3. Mobiliário e Equipamento (€60.000)

| Item | Quantidade | Custo Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Camas e colchões | 12 | €900 | €10.800 |
| Mobiliário de quarto (azinho/sobreiro) | 10 | €800 | €8.000 |
| Kitchenette equipada | 10 | €600 | €6.000 |
| Lareira alentejana (restauro/construção) | 10 | €1.200 | €12.000 |
| Equipamento de casa de banho | 10 | €500 | €5.000 |
| Roupa de cama e banho (lã alentejana) | 10 | €400 | €4.000 |
| Decoração (cerâmica, têxteis, arte local) | 10 | €300 | €3.000 |
| Tecnologia (Wi-Fi, TV, fechadura) | 10 | €500 | €5.000 |
| Equipamento exterior (pátio) | 10 | €300 | €3.000 |
| Reserva e extras | — | — | €3.200 |
| Total |  |  | €60.000 |

### 2.3.4. Unidades de Construção Nova — 2 unidades Premium (€110.000)

As duas unidades premium serão construídas de raiz, utilizando técnicas tradicionais alentejanas (taipa e pedra) como demonstração prática do programa de formação. Os formandos participarão na construção sob orientação de mestres, criando um produto turístico e um exercício pedagógico em simultâneo.

| Especificação | Detalhe |
| --- | --- |
| Área | 50 m² cada (total 100 m²) |
| Técnica construtiva | Taipa (paredes), pedra (fundações), madeira de azinho (cobertura) |
| Custo | €1.100/m² (inclui acabamentos premium) |
| Diferenciação | Piscina natural partilhada, terraço com vista para o montado |
| Certificação | Construção sustentável (materiais locais, energia solar, água da chuva) |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.4. Centro de Formação (€200.000)

O centro de formação, com 250 m² de área útil, será adaptado a partir de espaços existentes na propriedade, complementado por espaços ao ar livre para formação prática.

### 2.4.1. Distribuição Funcional

| Zona | Área (m²) | Função | Equipamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala teórica | 60 | Aulas teóricas, palestras, projeções | 25 lugares, projetor, quadro interativo, sistema de som |
| Oficina de cantaria e pedra | 80 | Trabalho prático com pedra | Bancadas de canteiro, ferramentas manuais e pneumáticas, ponto de água |
| Oficina de taipa | 60 | Construção de paredes em taipa | Taipais, pilões, misturadora, zona de preparação de terra |
| Oficina de cerâmica/azulejaria | 50 | Modelagem, pintura, cozedura | Torno, forno cerâmico, bancadas de pintura, secadouro |

### 2.4.2. Espaços de Formação ao Ar Livre

| Espaço | Área | Função | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Canteiro-escola | 200 m² | Prática de cantaria | Zona ao ar livre com bancadas, pedra em bruto, ferramentas |
| Parede-escola de taipa | 50 m linear | Prática de construção em taipa | Taipais montados para exercícios práticos; paredes de demonstração |
| Muro-escola de pedra | 30 m linear | Prática de alvenaria de pedra | Pedra da região para exercícios de construção de muros |
| Zona de caiação | 100 m² | Prática de caiação e acabamentos | Paredes de ensaio para técnicas de caiação, pigmentos, barras de cor |
| Horta pedagógica | 500 m² | Agricultura tradicional alentejana | Culturas tradicionais, plantas aromáticas, árvores de fruto |

### 2.4.3. Obras de Adaptação (€200.000)

| Trabalho | Descrição | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Estrutura e cobertura | Reforço estrutural de edifício existente; cobertura em madeira e telha | €50.000 |
| Pavimentos e paredes | Pavimento industrial na oficina; reboco e caiação | €30.000 |
| Instalações técnicas | Rede elétrica trifásica (oficinas), água, compressor de ar, exaustão | €40.000 |
| Forno cerâmico | Forno elétrico de alta temperatura (1.300°C) para azulejaria | €15.000 |
| Caixilharias e vãos | Portões de oficina, janelas, ventilação natural | €20.000 |
| Acessibilidade | Rampa de acesso, casa de banho adaptada, vestiários | €15.000 |
| Espaços exteriores | Preparação do canteiro-escola, parede-escola, muro-escola | €20.000 |
| Acabamentos e sinalética | Pintura, revestimentos, sinalética bilingue | €10.000 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.5. Infraestrutura Rural e Montado (€350.000)

A extensão da propriedade (600-800 hectares) exige investimentos significativos em infraestrutura para viabilizar o turismo, a formação e a gestão sustentável do montado.

### 2.5.1. Acessos e Caminhos Rurais (€120.000)

| Trabalho | Descrição | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Estrada principal (3 km) | Requalificação com tout-venant compactado; drenagem lateral | €45.000 |
| Caminhos secundários (5 km) | Limpeza, nivelamento, sinalização para percursos pedestres e cicláveis | €30.000 |
| Percursos interpretativos (3 km) | 3 percursos temáticos com passadiços, pontos de observação, sinalética | €30.000 |
| Estacionamento | Parque para 30 viaturas em saibro compactado, com sombra de sobreiros | €15.000 |

### 2.5.2. Infraestrutura Hídrica (€80.000)

| Trabalho | Descrição | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Reabilitação de poços (3) | Limpeza, impermeabilização, equipamento de bombagem solar | €25.000 |
| Charcas (2) | Construção de charcas para biodiversidade e reserva de água | €20.000 |
| Sistema de rega | Rega gota-a-gota para horta pedagógica e jardim | €15.000 |
| Recolha de águas pluviais | Sistema de captação e armazenamento (50.000 litros) | €10.000 |
| Tratamento de águas residuais | Fito-ETAR (estação de tratamento por plantas) | €10.000 |

### 2.5.3. Gestão do Montado de Sobro (€80.000)

O montado de sobro é o ecossistema dominante da propriedade e a sua gestão sustentável é simultaneamente uma obrigação legal (Rede Natura 2000), uma oportunidade económica e um programa de formação.

| Trabalho | Descrição | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Inventário florestal | Mapeamento GPS de todos os sobreiros; avaliação fitossanitária | €10.000 |
| Plantação de sobreiros | 500 sobreiros jovens em áreas degradadas (€6/árvore + plantação) | €15.000 |
| Limpeza de mato | Desmatação seletiva de 100 hectares; prevenção de incêndios | €25.000 |
| Faixa de gestão de combustível | 3 km de faixas em torno de edifícios e acessos | €15.000 |
| Apicultura | Instalação de 20 colmeias; equipamento de extração de mel | €8.000 |
| Pomar tradicional | Plantação de 50 árvores (figueiras, amendoeiras, oliveiras, azinheiras) | €7.000 |

### 2.5.4. Energia Renovável (€70.000)

| Trabalho | Descrição | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Sistema solar fotovoltaico | 30 kWp de painéis solares; inversor; estrutura de montagem | €40.000 |
| Baterias de armazenamento | 20 kWh de capacidade para autonomia noturna | €15.000 |
| Aquecimento solar de água | 6 coletores solares térmicos para alojamento e formação | €10.000 |
| Iluminação LED exterior | Postes solares autónomos para caminhos e estacionamento | €5.000 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Programa de Formação

### 3.1. Visão Geral

O programa de formação da Torre do Carvalhal articula quatro áreas temáticas especificamente alentejanas, cada uma com cursos de longa duração (certificados pelo IEFP/DGERT) e workshops de curta duração (abertos ao público e turistas). A formação é o eixo central do projeto, articulando a preservação de saberes tradicionais com a criação de emprego e a geração de receita.

### 3.2. Área 1 — Construção em Taipa e Pedra

A construção em taipa é uma técnica ancestral alentejana que utiliza terra crua compactada entre taipais de madeira. A pedra local (granito, xisto) é utilizada em fundações, muros e elementos estruturais. Estas técnicas estão em risco de desaparecimento, com poucos mestres ativos em Portugal.

### Cursos de Longa Duração (Certificados IEFP/DGERT)

| Curso | Duração | Formandos | Conteúdo Programático |
| --- | --- | --- | --- |
| Mestre de Taipa | 400 horas (6 meses) | 8 | Seleção e preparação de terras; construção de taipais; técnicas de compactação; cura e secagem; reparação de paredes existentes; compatibilidade com estruturas modernas; legislação e certificação |
| Canteiro / Pedreiro Tradicional | 350 horas (5 meses) | 8 | Corte e aparelhamento de pedra; alvenaria de pedra seca e argamassada; arcos e abóbadas; cunhais e esquinas; restauro de muros e paredes; ferramentas manuais e pneumáticas |
| Técnico de Restauro de Edifícios Históricos | 300 horas (5 meses) | 10 | Diagnóstico de patologias; técnicas de consolidação; argamassas tradicionais (cal aérea, cal hidráulica); impermeabilização; compatibilidade de materiais; legislação patrimonial |

### Workshops de Curta Duração

| Workshop | Duração | Participantes | Preço | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construir uma Parede de Taipa | 2 dias (16h) | 8-10 | €120/pessoa | 1×/mês |
| Alvenaria de Pedra Seca | 1 dia (8h) | 8-10 | €65/pessoa | 2×/mês |
| Argamassas Tradicionais de Cal | 1 dia (8h) | 10-12 | €55/pessoa | 1×/mês |
| Restauro de Muros Antigos | 1 dia (8h) | 8-10 | €60/pessoa | 1×/mês |

### 3.3. Área 2 — Caiação e Acabamentos Tradicionais

A caiação é a técnica de acabamento mais emblemática do Alentejo, conferindo às fachadas a brancura característica que reflete o calor e protege as paredes. As barras de cor (azul, ocre, vermelho) são elementos identitários de cada localidade.

### Cursos de Longa Duração

| Curso | Duração | Formandos | Conteúdo Programático |
| --- | --- | --- | --- |
| Caiador Tradicional | 200 horas (3 meses) | 10 | Preparação de cal (extinção, maturação); técnicas de aplicação (trincha, rolo, projeção); pigmentos naturais; barras de cor; manutenção; compatibilidade com suportes antigos |
| Estucador e Acabamentos em Cal | 250 horas (4 meses) | 8 | Estuques lisos e decorativos; tadelakt; marmorino; sgraffito; molduras e cornijas; ferramentas e técnicas de aplicação |

### Workshops de Curta Duração

| Workshop | Duração | Participantes | Preço | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Arte da Caiação Alentejana | 1 dia (8h) | 10-12 | €50/pessoa | 2×/mês |
| Pigmentos Naturais e Barras de Cor | 4 horas | 8-10 | €35/pessoa | 1×/mês |
| Tadelakt — Acabamento Impermeável em Cal | 2 dias (16h) | 6-8 | €100/pessoa | 1×/mês |
| Estuque Decorativo Tradicional | 1 dia (8h) | 6-8 | €60/pessoa | 1×/mês |

### 3.4. Área 3 — Azulejaria e Cerâmica

Em parceria com a Universidade de Évora, o programa de azulejaria e cerâmica articula a investigação científica sobre a azulejaria mudejária da ermida com a formação prática em técnicas de produção e restauro de azulejos.

### Cursos de Longa Duração

| Curso | Duração | Formandos | Conteúdo Programático |
| --- | --- | --- | --- |
| Azulejista — Produção e Pintura | 300 horas (5 meses) | 8 | História do azulejo português; preparação de biscoito cerâmico; vidrados e óxidos; técnicas de pintura (majólica, corda seca, aresta); padrões mudejários; cozedura; instalação |
| Conservador-Restaurador de Azulejaria | 400 horas (6 meses) | 6 | Diagnóstico de patologias; documentação fotográfica e gráfica; limpeza; consolidação; preenchimento de lacunas; reintegração cromática; ética do restauro; estágio na ermida |
| Ceramista Alentejano | 200 horas (3 meses) | 8 | Modelagem manual e torno; cerâmica utilitária alentejana (talhas, alguidares, púcaros); decoração; cozedura em forno a lenha e elétrico |

### Workshops de Curta Duração

| Workshop | Duração | Participantes | Preço | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pintura de Azulejo Tradicional | 4 horas | 8-10 | €40/pessoa | 2×/semana |
| Padrões Mudejários — Geometria e Cor | 1 dia (8h) | 6-8 | €65/pessoa | 1×/mês |
| Cerâmica no Torno | 3 horas | 6 | €35/pessoa | 2×/semana |
| Restauro de Azulejos (Introdução) | 2 dias (16h) | 6-8 | €110/pessoa | 1×/mês |

### 3.5. Área 4 — Gestão do Montado e Produtos da Terra

O montado de sobro é o ecossistema dominante da propriedade e oferece múltiplas oportunidades de formação e produção: cortiça, mel, cogumelos, plantas aromáticas, porco preto alentejano, e turismo de natureza.

### Cursos de Longa Duração

| Curso | Duração | Formandos | Conteúdo Programático |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestor de Montado de Sobro | 250 horas (4 meses) | 10 | Ecologia do montado; gestão florestal sustentável; Rede Natura 2000; prevenção de incêndios; biodiversidade; legislação ambiental; certificação FSC |
| Tiragem de Cortiça (Descortiçamento) | 150 horas (2 meses) | 8 | Técnicas de descortiçamento; ferramentas (machado de descortiçar); épocas e ciclos (9 anos); classificação de cortiça; segurança no trabalho |
| Apicultor Profissional | 120 horas (2 meses) | 10 | Biologia da abelha; gestão de apiário; produção de mel, cera e própolis; sanidade apícola; legislação; comercialização |

### Workshops de Curta Duração

| Workshop | Duração | Participantes | Preço | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Passeio no Montado (interpretação ecológica) | 3 horas | 12-15 | €20/pessoa | 3×/semana |
| Colheita de Cogumelos Silvestres (sazonal) | 4 horas | 10-12 | €30/pessoa | Out-Dez, 2×/semana |
| Apicultura para Iniciantes | 4 horas | 8-10 | €35/pessoa | 1×/mês |
| Plantas Aromáticas e Medicinais do Alentejo | 3 horas | 10-12 | €25/pessoa | 1×/quinzena |
| Demonstração de Tiragem de Cortiça (sazonal) | 3 horas | 15-20 | €25/pessoa | Jun-Ago, 1×/semana |

### 3.6. Resumo do Programa de Formação

| Indicador | Cursos Longos | Workshops | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| N.º de programas | 9 | 15 | 24 |
| Formandos/ano (estimativa) | 36-50 | 1.200-2.000 | 1.236-2.050 |
| Horas de formação/ano | 5.000-7.000 | 2.500-4.000 | 7.500-11.000 |
| Receita estimada/ano | €75.000 | €60.000-€90.000 | €135.000-€165.000 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. Programa Turístico

### 4.1. Modelo de Alojamento

O modelo turístico da Torre do Carvalhal assenta no conceito de turismo rural imersivo no Alentejo, onde o hóspede vive a experiência autêntica do campo alentejano: o silêncio, a paisagem, a gastronomia, os ofícios e o ritmo lento.

### Tarifário de Alojamento

| Tipologia | Época Baixa (Nov-Fev) | Época Média (Mar-Jun, Out) | Época Alta (Jul-Set) |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 Loft (2 pax) | €65/noite | €85/noite | €110/noite |
| T1 (2-3 pax) | €80/noite | €100/noite | €130/noite |
| T1 Superior (2-3 pax) | €90/noite | €115/noite | €145/noite |
| T1 Premium (2-3 pax) | €100/noite | €130/noite | €160/noite |
| T2 Familiar (4-5 pax) | €110/noite | €140/noite | €180/noite |

### Pacotes de Experiência

| Pacote | Duração | Inclui | Preço |
| --- | --- | --- | --- |
| Fim de Semana no Alentejo | 2 noites | Alojamento T1 + passeio no montado + prova de vinhos + pequeno-almoço alentejano | €280/casal |
| Semana de Artes e Ofícios | 5 noites | Alojamento + 3 workshops (taipa + caiação + cerâmica) + visitas + refeições | €650/pessoa |
| Retiro no Montado | 3 noites | Alojamento premium + passeios a cavalo + observação de aves + piquenique + spa natural | €450/pessoa |
| Experiência Azulejaria | 2 noites | Alojamento + visita à ermida + workshop pintura de azulejo + certificado | €250/pessoa |
| Vindima Alentejana (sazonal) | 2 noites | Alojamento + vindima participativa + pisa + prova + almoço no campo | €300/casal |

### 4.2. Programa de Visitas e Experiências

| Visita/Experiência | Duração | Preço | Capacidade | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visita à Torre Medieval + Ermida | 1,5 horas | €12/pessoa | 15 | 2×/dia |
| Percurso do Montado (botânico) | 2 horas | €15/pessoa | 12 | 1×/dia |
| Percurso da Fauna (observação de aves) | 3 horas | €20/pessoa | 8 | 1×/dia |
| Percurso da Cortiça | 2 horas | €15/pessoa | 12 | 1×/dia |
| Passeio a cavalo no montado | 2 horas | €40/pessoa | 4 | 2×/dia |
| Passeio de bicicleta | 3 horas | €15/pessoa | 10 | 1×/dia |
| Prova de vinhos alentejanos | 1,5 horas | €25/pessoa | 12 | 3×/semana |
| Almoço no campo (piquenique alentejano) | 2 horas | €30/pessoa | 15 | Sob marcação |
| Visita escolar (programa educativo) | 4 horas | €8/aluno | 30 | Sob marcação |
| Observação de estrelas (Dark Sky Alqueva) | 2 horas | €20/pessoa | 15 | 2×/semana (verão) |

### 4.3. Loja de Produtos Locais

| Categoria | Produtos | Margem Estimada |
| --- | --- | --- |
| Cortiça | Objetos decorativos, acessórios, isolamento | 50% |
| Mel e derivados | Mel do montado, cera, própolis, hidromel | 45% |
| Cerâmica | Peças produzidas nas oficinas, cerâmica alentejana | 35% |
| Azulejos | Azulejos pintados à mão (padrões mudejários) | 40% |
| Azeite e conservas | Azeite DOP Alentejo, azeitonas, conservas | 35% |
| Vinho | Vinhos alentejanos de pequenos produtores | 30% |
| Plantas aromáticas | Alecrim, tomilho, orégãos, alfazema — secas e frescas | 60% |
| Livros e publicações | Guias do montado, catálogo da ermida, história da torre | 40% |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. Programa Cultural e Científico

### 5.1. Calendário Anual de Eventos

| Mês | Evento Principal | Descrição | Público Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro | Jornadas de Arqueologia Medieval | Conferências, visitas guiadas à torre, exposição | 100-200 |
| Fevereiro | Festival da Cal e da Cor | Demonstrações de caiação, workshops, concurso de fachadas | 200-300 |
| Março | Primavera no Montado | Abertura da temporada; passeios botânicos; observação de aves | 300-500 |
| Abril | Semana Santa na Ermida | Visitas especiais à azulejaria; concerto de música sacra | 200-400 |
| Maio | Jornadas de Azulejaria Mudejária | Conferência internacional (U. Évora); exposição; workshops | 300-500 |
| Junho | Festival da Cortiça | Demonstração de tiragem; artesanato em cortiça; gastronomia | 500-800 |
| Julho | Noites de Verão na Torre | Concertos ao luar; cinema ao ar livre; observação de estrelas | 500-1.000 |
| Agosto | Festival Alentejano | 3 dias de cante alentejano, gastronomia, artesanato, cavalos | 800-1.500 |
| Setembro | Vindima e Pisa de Uvas | Vindima participativa; pisa; prova de mostos; almoço no campo | 200-400 |
| Outubro | Festival dos Cogumelos | Colheita guiada; identificação; gastronomia micológica | 200-400 |
| Novembro | Magusto no Montado | Castanhas; vinho novo; fogueira; cante alentejano | 200-400 |
| Dezembro | Natal na Torre | Mercado de Natal; presépio; concerto; ceia alentejana | 300-500 |

### 5.2. Programa Científico (Parceria Universidade de Évora)

| Atividade | Frequência | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Seminários de investigação | Trimestral | Apresentação de resultados de investigação sobre azulejaria, arqueologia, ecologia |
| Estágios de mestrado/doutoramento | Anual | 4-6 estagiários em conservação, restauro, ecologia, turismo |
| Escavações arqueológicas | Anual (verão) | Campanha de escavação na envolvente da torre (2-4 semanas) |
| Publicações científicas | Anual | Artigos em revistas especializadas; capítulos de livros |
| Conferência internacional | Anual (maio) | Jornadas de Azulejaria Mudejária — evento de referência |

### 5.3. Exposições Permanentes

| Exposição | Localização | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| A Torre Medieval e a Defesa do Alentejo | Torre — 1.º Piso | Maquetas, documentos, armas, vida quotidiana medieval |
| Azulejaria Mudejária — A Herança Islâmica | Ermida — Nave | Painéis interpretativos sobre a azulejaria; técnicas; comparação com outros exemplares |
| O Montado de Sobro — Ecossistema Único | Centro de Interpretação | Biodiversidade, ciclo da cortiça, fauna e flora, Rede Natura 2000 |
| Construir em Terra — A Taipa Alentejana | Centro de Formação | Amostras de terra, ferramentas, fotografias, vídeos de construção |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. Programa de Gestão do Montado

### 6.1. Plano de Gestão Florestal (600-800 ha)

| Zona | Área (ha) | Uso | Atividades |
| --- | --- | --- | --- |
| Montado de sobro (produção) | 400-500 | Cortiça, pastoreio | Descortiçamento (ciclo 9 anos), limpeza de mato, plantação |
| Montado de azinho | 100-150 | Pastoreio, bolota | Gestão de pastagem, recolha de bolota, porco preto |
| Mato mediterrânico | 50-80 | Biodiversidade | Conservação, plantas aromáticas, apicultura |
| Olival e pomar | 20-30 | Produção | Azeite, fruta, amêndoa |
| Zona edificada e acessos | 10-20 | Turismo, formação | Edifícios, caminhos, estacionamento |
| Zona ripícola | 10-20 | Conservação | Proteção de linhas de água, biodiversidade |

### 6.2. Produção e Receitas do Montado

| Produto | Produção Estimada/Ano | Receita Estimada/Ano |
| --- | --- | --- |
| Cortiça (descortiçamento a cada 9 anos) | 50-80 toneladas (média anual) | €15.000-€25.000 |
| Mel | 500-800 kg | €5.000-€8.000 |
| Cogumelos silvestres | 200-400 kg | €2.000-€4.000 |
| Plantas aromáticas | 100-200 kg (secas) | €1.000-€2.000 |
| Azeite | 500-1.000 litros | €3.000-€6.000 |
| Lenha e carvão | 20-30 toneladas | €2.000-€3.000 |
| Total |  | €28.000-€48.000 |

### 6.3. Biodiversidade e Conservação

| Grupo | Espécies Emblemáticas | Ação de Conservação |
| --- | --- | --- |
| Aves | Águia-de-Bonelli, bufo-real, cegonha-preta, rolieiro | Caixas-ninho, monitorização, percursos de observação |
| Mamíferos | Lince-ibérico (potencial), gato-bravo, geneta, texugo | Corredores ecológicos, bebedouros, monitorização |
| Répteis e anfíbios | Cágado-mediterrânico, cobra-de-ferradura, salamandra | Proteção de charcas e linhas de água |
| Flora | Sobreiro, azinheira, esteva, rosmaninho, orquídeas | Inventário, proteção de habitats, propagação |
| Insetos | Abelhas, borboletas, escaravelhos | Apicultura, prados de flores, monitorização |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. Modelo Operacional

### 7.1. Estrutura de Recursos Humanos

| Função | N.º | Tipo de Contrato | Salário Mensal (€) | Custo Anual (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diretor/Gestor do Projeto | 1 | Tempo inteiro | 2.000 | 28.000 |
| Coordenador de Formação | 1 | Tempo inteiro | 1.500 | 21.000 |
| Coordenador de Turismo | 1 | Tempo inteiro | 1.300 | 18.200 |
| Rececionista / Gestão de Reservas | 1 | Tempo inteiro | 1.000 | 14.000 |
| Gestor do Montado | 1 | Tempo inteiro | 1.200 | 16.800 |
| Auxiliar de campo | 2 | Tempo inteiro | 820 | 22.960 |
| Limpeza e manutenção | 2 | Tempo parcial | 600 | 16.800 |
| Guias (turismo e percursos) | 2 | Tempo parcial | 700 | 19.600 |
| Formadores (por área) | 4 | Prestação de serviços | Variável | 25.000 |
| Total | 15 |  |  | €182.360 |

### 7.2. Custos Operacionais Anuais (Operação Plena)

| Rubrica | Custo Anual (€) |
| --- | --- |
| Recursos humanos | 182.360 |
| Energia, água e telecomunicações | 15.000 |
| Manutenção de edifícios e infraestrutura | 30.000 |
| Gestão do montado (anual) | 15.000 |
| Alimentação e manutenção de cavalos (2) | 8.000 |
| Seguros | 10.000 |
| Marketing e comunicação | 15.000 |
| Materiais de formação e consumíveis | 12.000 |
| Contabilidade e serviços jurídicos | 6.000 |
| Impostos e taxas | 5.000 |
| Reserva operacional | 10.000 |
| Total Custos Operacionais | €308.360 |

### 7.3. Conta de Exploração Previsional (Ano 3)

| Rubrica | Valor (€) |
| --- | --- |
| Receitas |  |
| Alojamento turístico | 160.000 |
| Formação (cursos longos) | 75.000 |
| Workshops e experiências | 75.000 |
| Turismo experiencial (montado, cavalos, percursos) | 60.000 |
| Eventos culturais e visitas | 50.000 |
| Produtos do montado (cortiça, mel, etc.) | 35.000 |
| Loja de produtos locais | 25.000 |
| Parceria U. Évora (investigação) | 10.000 |
| Total Receitas | 490.000 |
| Custos |  |
| Custos operacionais | 308.360 |
| Resultado Operacional | €181.640 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 8. Cronograma Detalhado (36 meses)

### Fase 1 — Estudo e Projeto (Meses 1-8)

| Mês | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Levantamento arquitetónico e topográfico | Arquiteto |
| 1-3 | Estudo arqueológico (torre e ermida) | Arqueólogo (U. Évora) |
| 2-4 | Estudo estrutural e geotécnico | Engenheiro |
| 2-4 | Inventário florestal e estudo ambiental (montado) | Engenheiro florestal |
| 3-5 | Projeto de restauro (torre + ermida + azulejaria) | Arquiteto + Restauradores |
| 4-6 | Projeto de especialidades | Engenheiros |
| 4-7 | Licenciamento (Câmara, DGPC, ICNF, Turismo de Portugal) | Arquiteto + IPNS |
| 1-8 | Candidaturas a financiamento (PRR, Alentejo 2030, FSE+, EEA Grants) | IPNS |
| 6-8 | Concurso para empreiteiro | IPNS |

### Fase 2 — Restauro Patrimonial (Meses 9-18)

| Mês | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 9-10 | Montagem de estaleiro; proteções; escoramentos | Empreiteiro |
| 9-14 | Consolidação estrutural da torre medieval | Empreiteiro |
| 10-16 | Restauro estrutural da ermida | Empreiteiro |
| 12-18 | Início do restauro de azulejaria (documentação + limpeza) | Restauradores + U. Évora |
| 10-18 | Infraestrutura rural (acessos, água, energia) | Empreiteiro |
| 12-18 | Gestão do montado (limpeza, plantação, faixas) | Gestor florestal |

### Fase 3 — Conversões e Formação (Meses 19-30)

| Mês | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 19-24 | Continuação do restauro de azulejaria (consolidação + reintegração) | Restauradores |
| 19-26 | Conversão de casas rurais em alojamento | Empreiteiro |
| 22-28 | Construção de unidades premium (com formandos) | Empreiteiro + Formadores |
| 20-26 | Adaptação do centro de formação | Empreiteiro |
| 24-28 | Equipamento de oficinas e salas | IPNS |
| 26-28 | Preparação de espaços exteriores (canteiro-escola, percursos) | Empreiteiro + Gestor |
| 28-30 | Certificação DGERT | IPNS |
| 28-30 | Mobiliário e equipamento de alojamento | IPNS |

### Fase 4 — Operação (Meses 31-36)

| Mês | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 31 | Recrutamento e formação de equipa | Gestor |
| 31-32 | Testes e ajustes operacionais | Gestor |
| 32 | Registo no Turismo de Portugal (AL) | IPNS |
| 32-33 | Lançamento de plataformas digitais (website, Airbnb, Booking) | Marketing |
| 33 | Inauguração oficial (com conferência de azulejaria) | IPNS + U. Évora + Câmara |
| 33-34 | Abertura das primeiras unidades de alojamento | Gestor |
| 34-35 | Início dos programas de formação | Coordenador |
| 35-36 | Primeiros eventos culturais e percursos | Coordenador de Turismo |
| 36 | Avaliação do primeiro trimestre de operação | IPNS |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 9. Indicadores de Monitorização

| Indicador | Meta (Ano 1) | Meta (Ano 2) | Meta (Ano 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de ocupação (alojamento) | 30% | 40% | 50%+ |
| N.º de formandos (cursos longos) | 20 | 35 | 50 |
| N.º de participantes (workshops) | 400 | 900 | 2.000 |
| N.º de visitantes (torre + ermida) | 2.000 | 4.000 | 7.000 |
| N.º de eventos culturais | 10 | 20 | 30+ |
| Receita total | €180.000 | €340.000 | €490.000 |
| Satisfação dos hóspedes (1-5) | 4,2 | 4,5 | 4,7+ |
| Postos de trabalho criados | 10 | 13 | 15+ |
| Publicações científicas | 1 | 2 | 3+ |
| Hectares de montado geridos | 200 | 400 | 600+ |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 10. Anexos

### Anexo A — Planta Funcional da Propriedade

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    TORRE DO CARVALHAL (600-800 ha)                │
│                                                                   │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐                                     │
│  │  TORRE   │  │  ERMIDA  │     ┌─────────────────────┐         │
│  │ MEDIEVAL │  │ Azulejaria│     │  CENTRO DE FORMAÇÃO │         │
│  │ (150 m²) │  │ Séc. XVI │     │  (250 m²)           │         │
│  │          │  │ (120 m²) │     │  Sala teórica       │         │
│  │ Receção  │  │          │     │  Oficina cantaria   │         │
│  │ Exposição│  │          │     │  Oficina taipa      │         │
│  │ Miradouro│  │          │     │  Oficina cerâmica   │         │
│  └──────────┘  └──────────┘     └─────────────────────┘         │
│                                                                   │
│  ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐                   │
│  │ MONTE  │ │ CASA   │ │CELEIRO │ │ESTÁBULO│                   │
│  │PRINCIPAL│ │CASEIRO │ │        │ │        │                   │
│  │3 un. AL│ │2 un. AL│ │2 un. AL│ │1 un. AL│                   │
│  └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘                   │
│                                                                   │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────────────────────────┐         │
│  │ 2 UNIDADES   │  │     ESPAÇOS EXTERIORES            │         │
│  │ PREMIUM      │  │  Canteiro-escola (200 m²)         │         │
│  │ (construção  │  │  Parede-escola taipa (50 m)       │         │
│  │  nova)       │  │  Muro-escola pedra (30 m)         │         │
│  │              │  │  Horta pedagógica (500 m²)        │         │
│  └──────────────┘  └──────────────────────────────────┘         │
│                                                                   │
│  ═══════════════════════════════════════════════════════          │
│                    MONTADO DE SOBRO                                │
│                    (400-500 ha)                                    │
│                                                                   │
│  Percurso Botânico ═══ Percurso da Fauna ═══ Percurso da Cortiça│
│                                                                   │
│   Apiário (20 colmeias)     Cavalos (2)     500 sobreiros │
│                                                                   │
│  Total: 10 unidades de alojamento + 3 percursos + montado       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Anexo B — Contactos do Projeto

| Entidade | Contacto | Papel |
| --- | --- | --- |
| IPNS — Instituto Português de Negócios Sociais | Diego Rocha, dmrdiego@gmail.com, +351 931 721 901 | Assessor estratégico |
| Universidade de Évora | Departamento de História da Arte e Restauro | Parceiro académico |
| Câmara Municipal de Montemor-o-Novo | www.cm-montemornovo.pt | Parceiro municipal |
| ICNF — Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas | www.icnf.pt | Parceiro ambiental |
| IEFP — Centro de Emprego de Évora | www.iefp.pt | Parceiro institucional |
| Turismo do Alentejo | www.visitalentejo.pt | Parceiro turístico |