# Cronograma Detalhado — Torre do Carvalhal

Duração Total: 36 meses

Data de Início Prevista: Setembro de 2026

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Visão Geral das Fases

| Fase | Período | Duração | Investimento | Atividades Principais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Preparação | Meses 1-8 | 8 meses | €300.000 | Constituição IPSS, projetos, arqueologia, licenciamento |
| Fase 2 — Restauro Principal | Meses 9-24 | 16 meses | €1.400.000 | Torre, ermida, azulejaria, infraestrutura |
| Fase 3 — Alojamento e Formação | Meses 18-30 | 13 meses | €850.000 | Unidades turísticas, centro de formação, montado |
| Fase 4 — Operação | Meses 28-36 | 9 meses | €350.000 | Arranque turístico, formação, eventos |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Cronograma Mês a Mês

### Fase 1 — Preparação (Meses 1-8)

| Mês | Atividade | Responsável | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constituição formal da IPSS; registo no FCPC | IPNS + Promotores | IPSS constituída |
| 1-2 | Obtenção de NIPC; abertura de conta bancária | IPNS | NIPC obtido |
| 2-4 | Levantamento arqueológico e estudo prévio | Arqueólogo | Relatório arqueológico |
| 2-4 | Levantamento do estado da azulejaria (U. Évora) | U. Évora | Relatório de conservação |
| 3-5 | Contratação de equipa de projeto (arquitetura, engenharia, restauro) | IPNS + Direção | Equipa contratada |
| 3-6 | Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades | Arquiteto | Projeto de licenciamento |
| 4-6 | Candidaturas a Portugal 2030, PRR, ICNF, IEFP | IPNS | Candidaturas submetidas |
| 5-7 | Plano de gestão florestal do montado (ICNF) | Engenheiro florestal | Plano aprovado |
| 6-8 | Licenciamento municipal (Câmara de Montemor-o-Novo) | Arquiteto | Licença de obras |
| 7-8 | Celebração de protocolos com parceiros (U. Évora, ICNF, Câmara) | IPNS + Direção | Protocolos assinados |
| 8 | Concurso para empreiteiro geral | IPNS + Direção | Empreiteiro selecionado |

### Fase 2 — Restauro Principal (Meses 9-24)

| Mês | Atividade | Responsável | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | Montagem de estaleiro; trabalhos preparatórios | Empreiteiro | Estaleiro montado |
| 9-12 | Acompanhamento arqueológico das escavações | Arqueólogo | Achados documentados |
| 9-14 | Restauro estrutural da torre medieval (fundações, paredes, cobertura) | Empreiteiro | Torre consolidada |
| 10-18 | Restauro da ermida (estrutura, cobertura, pavimentos) | Empreiteiro | Ermida restaurada |
| 12-20 | Restauro da azulejaria mudejária (U. Évora) | Equipa especializada | Azulejaria restaurada |
| 12-18 | Infraestrutura rural (acessos, água, energia solar) | Empreiteiro | Infraestrutura operacional |
| 14-20 | Restauro do forno de cal histórico | Artesãos especializados | Forno funcional |
| 16-22 | Instalações técnicas (elétrica solar, hidráulica, biodigestor) | Instaladores | Sistemas off-grid |
| 18-24 | Gestão do montado (limpeza, podas, plantação) | Engenheiro florestal | Montado gerido |

### Fase 3 — Alojamento e Formação (Meses 18-30)

| Mês | Atividade | Responsável | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 18-24 | Conversão de casas agrícolas em 5 unidades de alojamento | Empreiteiro | 5 unidades concluídas |
| 22-28 | Conversão das restantes 5 unidades de alojamento | Empreiteiro | 10 unidades concluídas |
| 20-26 | Construção/adaptação do centro de formação | Empreiteiro | Centro operacional |
| 24-28 | Mobiliário e equipamento de todas as unidades | Fornecedores | Unidades equipadas |
| 24-28 | Equipamento do centro de formação | Fornecedores | Centro equipado |
| 26-28 | Percursos interpretativos no montado (sinalização, pontos de interesse) | Paisagista | Percursos abertos |
| 28-30 | Certificação DGERT para formação profissional | IPNS + IEFP | Certificação obtida |
| 28-30 | Registo de alojamento local (Turismo de Portugal) | IPNS + Direção | Licenças AL obtidas |

### Fase 4 — Operação (Meses 28-36)

| Mês | Atividade | Responsável | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| 28-30 | Recrutamento e formação da equipa operacional (15 pessoas) | Direção + IPNS | Equipa contratada |
| 29-30 | Lançamento de plataformas digitais (Airbnb, Booking, website) | Marketing | Plataformas ativas |
| 30 | Inauguração oficial | Direção + IPNS | Inauguração |
| 30-32 | Arranque dos primeiros cursos de formação | Coordenador pedagógico | Formação iniciada |
| 30-32 | Primeiros hóspedes e visitas guiadas | Equipa operacional | Operação turística |
| 31-33 | Primeiros eventos culturais e científicos | Direção + U. Évora | Programação cultural |
| 32-34 | Primeira tiragem de cortiça (se ciclo alinhado) | Engenheiro florestal | Receita do montado |
| 34-36 | Consolidação operacional e ajustes | Direção + IPNS | Operação estabilizada |
| 36 | Avaliação de resultados e planeamento do Ano 2 | IPNS + Direção | Relatório de avaliação |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Marcos Críticos

| Marco | Data Prevista | Critério de Sucesso |
| --- | --- | --- |
| Constituição da IPSS | Mês 1 | Registo no FCPC concluído |
| Relatório arqueológico | Mês 4 | Relatório aprovado pela DGPC |
| Candidaturas submetidas | Mês 6 | Pelo menos 4 candidaturas submetidas |
| Licença de obras | Mês 8 | Licença emitida pela Câmara |
| Aprovação de financiamento | Mês 10-14 | Pelo menos 50% do financiamento aprovado |
| Torre medieval consolidada | Mês 14 | Relatório de engenharia positivo |
| Azulejaria restaurada | Mês 20 | Relatório da U. Évora positivo |
| 5 unidades de alojamento prontas | Mês 24 | Licenças AL emitidas |
| Centro de formação operacional | Mês 28 | Certificação DGERT obtida |
| Inauguração | Mês 30 | Evento público realizado |
| Operação plena | Mês 36 | Todos os indicadores em curso |