# Análise Comparativa e Reavaliação dos Orçamentos

Documento Confidencial — Instituto Português de Negócios Sociais

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Metodologia

A presente análise baseia-se em dados recolhidos de fontes oficiais e de mercado, incluindo o INE, Turismo de Portugal, AirDNA, PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), Portarias do Diário da República, e casos reais de restauro patrimonial em Portugal (2024-2026). Todos os valores foram ajustados para preços correntes de 2026.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Tabela de Referência de Custos (Portugal, 2026)

| Categoria | Custo Unitário | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Restauro edifício histórico (completo) | 800–2.000 €/m² | Pearls of Portugal, AC Arquitetos |
| Restauro palacete séc. XIX | 1.500–2.500 €/m² | Casos reais: Cari (€4M), Farrobo (€4M) |
| Construção nova (habitação) | 1.000–1.300 €/m² | Guedú Atelier 2025 |
| Valor médio construção IMI 2026 | 570 €/m² | Portaria Governo 2026 |
| Restauro jardim histórico | 500.000–3.500.000 € | Queluz (€2,8M), Chambord (€3,5M) |
| Restauro sistema hidráulico | 200.000–500.000 € | Jardins Históricos PT |
| Restauro ermida pequena | 200.000–400.000 € | ALT2030 (€249.779) |
| Restauro azulejos (por projeto) | 150.000–500.000 € | Sintra (€146K), IP (€226K) |
| Turismo rural (por unidade alojamento) | 50.000–100.000 € | Estimativa mercado |
| Formação profissional (por formando) | 5.000–8.000 € | IEFP, FSE+ |
| Equipamento oficina especializada | 50.000–100.000 € | Mercado |
| Certificação DGERT | 2.000–5.000 € | DGERT |
| Reserva imprevistos | 15–25% do total | PortugalProperty, AC Arquitetos |
| IVA obras (mainland) | 23% | AT |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Reavaliação — Projeto Quinta do Visconde de Salreu

### 3.1. Caracterização do Imóvel

A Quinta do Visconde de Salreu localiza-se em Estarreja, Aveiro. Trata-se de um solar do século XIX com jardim histórico, sistema hidráulico de captação de água por gravidade, e terrenos agrícolas. O projeto deve contemplar o restauro do solar, a recuperação do jardim e sistema hidráulico, a criação de unidades de alojamento turístico (modelo Airbnb), e um centro de formação em artes e ofícios tradicionais.

### 3.2. Estimativa de Área e Intervenção

| Componente | Área Estimada | Custo/m² | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Solar principal (restauro completo) | 600 m² | 1.500 €/m² | 900.000 € |
| Anexos e dependências (conversão turismo) | 400 m² | 1.000 €/m² | 400.000 € |
| Centro de formação (adaptação) | 200 m² | 800 €/m² | 160.000 € |
| Subtotal Edificado | 1.200 m² |  | 1.460.000 € |

### 3.3. Orçamento Detalhado

| Rubrica | Valor (€) | % do Total |
| --- | --- | --- |
| A. Restauro do Solar Principal | 900.000 | 43,5% |
| Estrutura e cobertura | 300.000 |  |
| Interiores e acabamentos | 250.000 |  |
| Instalações técnicas (AVAC, elétrica, hidráulica) | 200.000 |  |
| Caixilharias e carpintarias | 100.000 |  |
| Elementos decorativos e artísticos | 50.000 |  |
| B. Jardim Histórico e Sistema Hidráulico | 350.000 | 16,9% |
| Recuperação do sistema de captação por gravidade | 150.000 |  |
| Restauro de muros, caminhos e elementos pétreos | 100.000 |  |
| Replantação e paisagismo histórico | 60.000 |  |
| Iluminação e mobiliário de jardim | 40.000 |  |
| C. Unidades de Alojamento Turístico (14 unidades) | 400.000 | 19,3% |
| Conversão de anexos (10 unidades × 35m² × €1.000/m²) | 350.000 |  |
| Mobiliário e equipamento (14 unidades × €3.500) | 50.000 |  |
| D. Centro de Formação | 160.000 | 7,7% |
| Adaptação de espaço (200m² × €800/m²) | 160.000 |  |
| E. Equipamento e Certificação | 80.000 | 3,9% |
| Oficinas especializadas (2 × €30.000) | 60.000 |  |
| Equipamento sala teórica | 10.000 |  |
| Certificação DGERT e licenciamentos | 10.000 |  |
| F. Projetos, Licenciamentos e Fiscalização | 120.000 | 5,8% |
| Projeto de arquitetura e especialidades | 60.000 |  |
| Fiscalização de obra | 40.000 |  |
| Licenciamentos e taxas | 20.000 |  |
| G. Reserva para Imprevistos (15%) | 60.000 | 2,9% |
| TOTAL INVESTIMENTO | 2.070.000 € | 100% |

### 3.4. Validação

O valor de ~€2.000.000 para a Quinta do Visconde é coerente com o mercado, considerando que palacetes do século XIX em Portugal têm sido reabilitados com investimentos de €3-4M (casos Cari e Farrobo em 2026). O valor inferior justifica-se pela localização rural (Estarreja vs Lisboa/Guimarães) e pela escala mais contida da intervenção. A inclusão do jardim histórico e sistema hidráulico (€350K) é consistente com projetos semelhantes financiados pelo EEA Grants e PRR.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. Reavaliação — Projeto Torre do Carvalhal

### 4.1. Caracterização do Imóvel

A Torre do Carvalhal localiza-se em Montemor-o-Novo, Évora, numa propriedade de 600-800 hectares que inclui uma torre medieval, uma ermida com azulejaria do século XVI, casas rurais tradicionais, e montado de sobro. Conforme a reunião de 23 de fevereiro, o projeto deve contemplar o restauro da ermida e azulejaria (com parceria da Universidade de Évora), a conversão de casas rurais em alojamento turístico, a formação em ofícios alentejanos, e a gestão sustentável do montado.

### 4.2. Estimativa de Área e Intervenção

| Componente | Área Estimada | Custo/m² | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Torre medieval (restauro e consolidação) | 150 m² | 2.000 €/m² | 300.000 € |
| Ermida e azulejaria (restauro especializado) | 120 m² | 2.500 €/m² | 300.000 € |
| Casas rurais (conversão turismo, 8-10 unidades) | 500 m² | 1.200 €/m² | 600.000 € |
| Centro de formação (adaptação) | 250 m² | 800 €/m² | 200.000 € |
| Subtotal Edificado | 1.020 m² |  | 1.400.000 € |

### 4.3. Orçamento Detalhado

| Rubrica | Valor (€) | % do Total |
| --- | --- | --- |
| A. Restauro da Torre Medieval | 300.000 | 10,3% |
| Consolidação estrutural | 150.000 |  |
| Cobertura e impermeabilização | 80.000 |  |
| Acessos e segurança | 50.000 |  |
| Iluminação e interpretação | 20.000 |  |
| B. Restauro da Ermida e Azulejaria | 450.000 | 15,5% |
| Restauro estrutural da ermida | 150.000 |  |
| Restauro de azulejaria mudejária (especializado) | 200.000 |  |
| Restauro de elementos pétreos e decorativos | 60.000 |  |
| Parceria Universidade de Évora (investigação) | 40.000 |  |
| C. Unidades de Alojamento Turístico (10 unidades) | 650.000 | 22,4% |
| Conversão de casas rurais (8 unidades × 50m² × €1.200/m²) | 480.000 |  |
| Construção de 2 unidades novas (2 × 50m² × €1.100/m²) | 110.000 |  |
| Mobiliário e equipamento (10 unidades × €6.000) | 60.000 |  |
| D. Centro de Formação | 200.000 | 6,9% |
| Adaptação de espaço (250m² × €800/m²) | 200.000 |  |
| E. Infraestrutura Rural e Montado | 350.000 | 12,1% |
| Acessos e caminhos rurais | 120.000 |  |
| Infraestrutura hídrica (poços, charcas, rega) | 80.000 |  |
| Gestão do montado de sobro (plantação e manutenção) | 80.000 |  |
| Energia renovável (solar fotovoltaico) | 70.000 |  |
| F. Equipamento e Certificação | 120.000 | 4,1% |
| Oficinas especializadas (3 × €30.000) | 90.000 |  |
| Equipamento sala teórica | 15.000 |  |
| Certificação DGERT e licenciamentos | 15.000 |  |
| G. Turismo e Experiências | 150.000 | 5,2% |
| Percursos interpretativos no montado | 50.000 |  |
| Centro de interpretação (ermida/torre) | 40.000 |  |
| Plataforma digital e marketing | 30.000 |  |
| Equipamento para atividades (cavalos, bicicletas) | 30.000 |  |
| H. Projetos, Licenciamentos e Fiscalização | 180.000 | 6,2% |
| Projeto de arquitetura e especialidades | 80.000 |  |
| Estudos arqueológicos e patrimoniais | 40.000 |  |
| Fiscalização de obra | 40.000 |  |
| Licenciamentos e taxas | 20.000 |  |
| I. Reserva para Imprevistos (20%) | 500.000 | 17,2% |
| (Justificado pela complexidade: torre medieval + ermida + azulejaria + propriedade extensa) |  |  |
| TOTAL INVESTIMENTO | 2.900.000 € | 100% |

### 4.4. Validação

O valor de ~€2.900.000 para a Torre do Carvalhal é coerente com o mercado, considerando a complexidade e escala do projeto. A propriedade de 600-800 hectares com torre medieval, ermida com azulejaria do século XVI, e montado de sobro exige intervenções especializadas e multidisciplinares. A reserva de imprevistos de 20% é justificada pela natureza medieval dos edifícios e pela necessidade de estudos arqueológicos. Projetos comparáveis no PRR (monumentos e palácios) têm investimentos médios de €2,76M por intervenção.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. Proposta Integrada — Reavaliação

| Projeto | Valor Anterior | Valor Reavaliado | Variação |
| --- | --- | --- | --- |
| Quinta do Visconde de Salreu | €800.000 | €2.070.000 | +159% |
| Torre do Carvalhal | €1.200.000 | €2.900.000 | +142% |
| Total Integrado | €2.000.000 | €4.970.000 | +149% |

### 5.1. Justificação da Reavaliação

A reavaliação reflete a realidade do mercado português em 2026, onde os custos de mão-de-obra subiram 7,1% e os materiais de construção continuam em alta. Os valores anteriores estavam significativamente subavaliados, o que comprometeria a qualidade da intervenção e a sustentabilidade dos projetos. A nova estimativa permite intervenções de qualidade patrimonial, com reservas adequadas para imprevistos, e garante a criação de infraestruturas turísticas competitivas.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. Análise de Receitas e Sustentabilidade

### 6.1. Receitas Projetadas — Quinta do Visconde

| Fonte de Receita | Unidades | Receita/Unidade/Ano | Total Anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Alojamento turístico (Airbnb) | 14 | €14.000 | €196.000 |
| Formação profissional (turmas) | 4 | €25.000 | €100.000 |
| Eventos e visitas | — | — | €40.000 |
| Loja de artesanato | — | — | €20.000 |
| Total Receitas Anuais |  |  | €356.000 |

### 6.2. Receitas Projetadas — Torre do Carvalhal

| Fonte de Receita | Unidades | Receita/Unidade/Ano | Total Anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Alojamento turístico (Airbnb) | 10 | €16.000 | €160.000 |
| Formação profissional (turmas) | 3 | €25.000 | €75.000 |
| Turismo experiencial (montado) | — | — | €60.000 |
| Cortiça e produtos do montado | — | — | €30.000 |
| Eventos e visitas (ermida/torre) | — | — | €50.000 |
| Total Receitas Anuais |  |  | €375.000 |

### 6.3. Período de Retorno

| Indicador | Quinta | Torre |
| --- | --- | --- |
| Investimento total | €2.070.000 | €2.900.000 |
| Receita anual (operação plena) | €356.000 | €375.000 |
| Custos operacionais anuais (~40%) | €142.000 | €150.000 |
| Resultado operacional anual | €214.000 | €225.000 |
| Período de retorno simples | ~10 anos | ~13 anos |
| Com financiamento 50% a fundo perdido | ~5 anos | ~6,5 anos |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. Fontes Consultadas

AC Arquitetos — Custos padrão na reabilitação (Portaria 303/2019)

Pearls of Portugal — Renovation costs 800-2000€/m²

Guedú Atelier — Custos construção 2025

Cari Construtora — Palacete séc. XIX: €4M (fev 2026)

Palacete Conde de Farrobo — €4M (fev 2026)

Palácio e Jardins de Queluz — €2,8M (Idealista 2015)

Château de Chambord — Jardins formais: €3,5M

ALT2030 — Ermida São João Carrasqueira: €249.779

Palácio Nacional de Sintra — Azulejos: €146.719

Infraestruturas de Portugal — Azulejos 7 estações: €226.000

PRR Património Cultural — €243,2M para 88 intervenções

Portaria Governo 2026 — Valor construção IMI: €570/m²

APROSE 2026 — Zona I: €945,66/m²

PortugalProperty.com — Hidden costs renovating historic buildings

Investropa — Airbnb profitability Portugal 2026

IEFP — Custos formação profissional

Portugal 2030 / FSE+ — Financiamento formação

Fórum da Casa — Custos recuperação monte alentejano